**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШИЛЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25.11.2020г. №77**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие территории Шилыковского сельского поселения**

**на 2021-2023 годы»**

**(редакция от 10.01.2023г. №3)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шилыковского сельского поселения, администрация Шилыковского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2021 -2023гг.», (далее –Программа).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке, с учетом возможностей бюджета поселения.

3. Постановление подлежит обнародованию согласно части 11 статьи 38 Устава Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области, и вступает в силу с 01.01.2021г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Шилыковского сельского поселения Благову М.С.

Глава

Шилыковского сельского поселения Т.В. Ульянова

Приложение №1

к постановлению Администрации Шилыковского сельского поселения

от25.11.2020г. №77

редакция от 10.01.2023г. №3

Муниципальная программа

**«Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2021-2023гг.»**

**Паспорт Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ответственныйисполнитель программы** | | Администрация Шилыковского сельского поселения | |
| **Участники программы** | | Администрация Шилыковскогосельского поселения | |
| **Цели программы** | | Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения | |
| **Задачи программы** | | - Обеспечение условий в сфере защиты населения и территории поселения от пожаров;  - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов;  - Повышение общего уровня благоустройства поселения;  - Привлечение представителей малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социально-экономического развития | |
| **Целевые показатели** | | - Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов;  - Своевременное проведение ремонта сетей уличного освещения;  - Замена ртутных ламп уличного освещения светодиодными;  - Поддержание в надлежащем состоянии территории Шилыковского сельского поселения;  - Содержание детских площадок в состоянии, обеспечивающем их безопасное использование;  - Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. | |
| **Подпрограммы** | | 1. Подпрограмма "Безопасность поселения"  2. Подпрограмма "Благоустройство территории"  3. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | |
| **Этапы и сроки реализации программы** | | Программа рассчитана на период реализации с 2021 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. | |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | | * сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них; * обеспечение экономии электрической энергии; * обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан; * увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития | |
| **Источники финансирования** | | Объем финансирования Программы в 2021- 2023 годах:  всего – 8 323 132,01руб.,  в том числе:  областной бюджет – 2 089 412,46\*руб.  местный бюджет – 5 942 668,95\* руб;  районный бюджет – 207 510,95 руб.;  софинансирование граждан – 79 696,96\*руб;  софинансирование за счет средств  инициативных платежей (без учета  средств граждан, поддержавших проект) – 3842,69\*руб.  2021 год – 2 741 694,80 рублей;  2022 год – 3 115 362,87 рублей;  2023 год – 2 466 074,34 рублей. | |

\* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки инициативных проектов. Финансирование оставшейся части проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного участия в софинансировнии проекта граждан, поддержавших проект – в размере не менее 3% от стоимости проекта, и за счет иных внебюджетных источников.

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

На территории поселения расположено 23 населенных пунктов, где проживает 2945 чел. На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские площадки, пруды, зеленые насаждения, места массового пребывания людей, обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не в полной мере обеспечивают растущие потребности, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Сферой реализации муниципальной программы также является организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности.

На территории сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений (лесных пожаров).

Наибольшую угрозу для населения сельского поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные ландшафтными пожарами.

Одной из важнейших задач в области пожарной безопасности является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения.

Эффективность ликвидации пожаров во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать пожар, уменьшить масштабы его последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Малое и среднее предпринимательство - с одной стороны, специфический сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческого капитала, а с другой - сфера самореализации и самообеспечения граждан в пределах прав, предоставленных Конституцией Российской Федерации. Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий. В то же время он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территории сельского поселения посредством достижения следующей цели: сбалансированное, комплексное развитие Шилыковского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение условий в сфере защиты населения и территории поселения от пожаров;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с указанной целью и задачами предполагается создать условия для повышения уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создать на территории поселения условия для гармоничного развития подрастающего поколения, сохранить культурное наследие, благоприятные условия для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

1. Подпрограмма "Безопасность поселения"

2. Подпрограмма "Благоустройство территории"

3. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений экономического развития и будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

4. Основные мероприятия и целевые показатели муниципальной программы

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Сведения о мероприятиях, целевых показателях подпрограмм, сроках реализации приводятся в приложениях к муниципальным подпрограммам.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период реализации с 2021 по 2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Шилыковском сельском поселении.

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

- сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них;

- обеспечение экономии электрической энергии;

- улучшение состояния территории Шилыковского сельского поселения;

- увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Объемы и источники финансирования программы

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в Паспорте Программы.

Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальным подпрограммам.

Объем финансирования программы определяется ежегодно при формировании бюджета Шилыковского сельского поселения и утверждается решением Совета Шилыковского сельского поселения о бюджете Шилыковского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на ее реализацию по отдельным мероприятиям и годам.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах решения задач и реализации целей программы.

Результаты оценки эффективности ее выполнения используются при принятии решений:

* корректировке плана реализации программы на текущий год;
* формировании плана реализации программы на очередной год;
* подготовке предложений по корректировке программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов.

Методика оценки эффективности программы учитывает необходимость проведения оценки:

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени достижения целевых показателей программы.

Приложение №1

к Муниципальной программе

«Развитие территории Шилыковского

сельского поселения на 2021 – 2023 гг.»

Муниципальная подпрограмма

**«Безопасность поселения»**

муниципальной программы

**«Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2021 – 2023 гг.»**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственныйисполнитель подпрограммы** | Администрация Шилыковского сельского поселения |
| **Участники подпрограммы** | Администрация Шилыковского сельского поселения |
| **Цели и задачи подпрограммы** | Цель подпрограммы: обеспечение условий в сфере защиты населения и территории Шилыковского сельского поселения от пожаров, повышение удовлетворенности населения проводимыми противопожарными мероприятиями, повышение уровня информированности населения о правилах поведения и действиях при пожарах  Задачи подпрограммы:   * разработка и осуществление мер пожарной безопасности; * реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; * проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; * информационное обеспечение; * осуществление контроля по обеспечению пожарной безопасности; * учёт пожаров и их последствий; * установление особого противопожарного режима; * обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; * дальнейшее   развитие  и  совершенствование   сети  наблюдения за пожарной   обстановкой, обеспечение скоординированности действий  органов  управления   служб  по  локализации  и  ликвидации  ЧС   природного  и  техногенного  характера |
| **Целевые показатели** | - Содержание в надлежащем состоянии источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в населенных пунктах в течени**е** года;  - Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов;  - Организация в населенных пунктах обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными правовыми актами; |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | - уменьшение количества травмированных и погибших при пожаре людей;  - сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них;  - повышение уровня культуры пожарной безопасности среди населения;  - улучшение противопожарной защиты объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан. |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы** | Объем финансирования Подпрограммы в 2021- 2023 годах:  всего – 194 000,00 руб.,  в том числе: местный бюджет – 194 000,00руб.;  2021 год – 60 000,00рублей;  2022 год – 34 000,00рублей;  2023 год – 100 000,00рублей. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Подпрограмма разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Ивановской области, муниципальными нормативными актами:

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального Закона от 21.12.1994года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Укрепление  пожарной    безопасности   в населенных    пунктах, является  одним   из  важнейших  инструментов  развития  поселения.  Отсутствие  или   низкий   уровень  пожарной    безопасности    в населенных    пунктах  приводит  к  увеличению    количества   пожаров,  в ходе которых уничтожается и повреждается имущество, требующее в  дальнейшем  восстановления, а  значит   дополнительного  расходования  финансовых  и  материальных средств. Кроме того, рост  количества пожаров может привести к увеличению числа случаев    причинения  вреда    здоровью и  гибели   населения.  В  связи  с этим необходимо   создать  систему    пожарной  безопасности,  направленную  на  снижение  (предотвращение)   воздействия  на людей  опасных  факторов  пожара.

Реализация Подпрограммы должна способствовать повышению уровня пожарной безопасности поселения, подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от пожаров.

**3. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение условий в сфере защиты населения и территории Шилыковского сельского поселения от пожаров, повышение удовлетворенности населения проводимыми противопожарными мероприятиями, повышение уровня информированности населения о правилах поведения и действиях при пожарах. Подпрограмма предполагает достижение цели путем решения следующих задач:

* разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
* реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
* проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
* информационное обеспечение;
* осуществление контроля по обеспечению пожарной безопасности;
* учёт пожаров и их последствий;
* установление особого противопожарного режима;
* обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
* дальнейшее   развитие  и  совершенствование   сети  наблюдения   за пожарной обстановкой, обеспечение скоординированности действий органов управления служб  по  локализации  и  ликвидации  ЧС   природного  и  техногенного  характера.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

В результате выполнения намеченных мероприятий Подпрограммы предполагается уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них.

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.

**5. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы.

В ходе исполнения Подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Шилыковском сельском поселении.

**6. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий Подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках поставленных задач.

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении №1 к муниципальной подпрограмме «Безопасность поселения».

**7. Перечень целевых показателей подпрограммы**

Перечень целевых показателей Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы отражен в приложении №2 к муниципальной подпрограмме «Безопасность поселения».

**8. Объемы и источники финансирования подпрограммы**

Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы представлена в Паспорте Подпрограммы.

Дополнительная информация изложена в приложении №3 к муниципальной подпрограмме «Безопасность поселения».

Объем финансирования подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Шилыковского сельского поселения и утверждается решением Совета Шилыковского сельского поселения о бюджете Шилыковского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на ее реализацию по отдельным мероприятиям и годам.

**9. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий подпрограммы, решения задач и реализации целей подпрограммы.

Результаты оценки эффективности ее выполнения используются при принятии решений:

* корректировке плана реализации подпрограммы на текущий год;
* формировании плана реализации подпрограммы на очередной год;
* подготовке предложений по корректировке подпрограммы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

обследование (анализ) текущего состояния сферы реализации Подпрограммы на основе достигнутых результатов.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценки:

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени достижения целевых показателей подпрограммы.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме

«Безопасность поселения»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Обеспечение пожарной безопасности | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2021 | 2023 |  |
| 1.1 | Мероприятие:  Строительство пирсов в населенных пунктах | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2021 | 2023 | обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |
| 1.2 | Мероприятие:  Содержание подъездных путей к пожарным водоисточникам в зимних и летних условиях в населенных пунктах | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2021 | 2023 | обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |
| 1.3 | Мероприятие:  Создание минерализованных полос в отношении населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2021 | 2023 | разработка и осуществление мер пожарной безопасности |
| 1.4 | Мероприятие:  Изготовление и установка аншлагов и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2021 | 2023 | проведение противопожарной пропаганды и  информационного обеспечения населения |

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме

«Безопасность поселения»

**Перечень целевых показателей подпрограммы «Безопасность поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Обеспечение пожарной безопасности |  | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да |  |
| 1.1 | Показатель:  Содержание в надлежащем состоянии источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в населенных пунктах в течение года | Да\нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |
| 1.2 | Показатель:  Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов | Да\нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |
| 1.3 | Показатель:  Создание минерализованных полос в отношении населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов нормативными правовыми актами | Да\нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | разработка и осуществление мер пожарной безопасности |
| 1.4 | Показатель:  Обеспечение наличия аншлагов и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров | Да\нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | проведение противопожарной пропаганды и  информационного обеспечения населения |

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме

«Безопасность поселения»

**Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Безопасность поселения» за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной квалификации | | | | Расходы, руб | | |
| ГРБС | ГРБС | ГРБС | ГРБС | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Обеспечение пожарной безопасности | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0310 | 0210020180 | 200 | 60 000,0 | 34 000,00 | 100 000,0 |
| 1.1 | Мероприятие:  Строительство пирсов в населенных пунктах | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0310 | 0210020180 | 200 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 |
| 1.2 | Мероприятие:  Содержание подъездных путей к пожарным водоисточникам в зимних и летних условиях в населенных пунктах | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0310 | 0210020180 | 200 | 49 854,76 | 0,0 | 9 000,00 |
| 1.3 | Мероприятие:  Создание минерализованных полос в отношении населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0310 | 0210020180 | 200 | 9 145,24 | 34 000,00 | 30 000,0 |
| 1.4 | Мероприятие:  Изготовление и установка аншлагов и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0310 | 0210020180 | 200 | 1000,0 | 0,0 | 1 000,0 |

Приложение №2

к Муниципальной программе

«Развитие территории Шилыковского

сельского поселения на 2021 – 2023 гг.»

Муниципальная подпрограмма

«Благоустройство территории»

муниципальной программы

**«Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2021 – 2023 гг.»**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственныйисполнитель подпрограммы** | Администрация Шилыковского сельского поселения |
| **Участники подпрограммы** | Администрация Шилыковского сельского поселения |
| **Цели и задачи подпрограммы** | Цели подпрограммы:  - контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц в населенных пунктах Шилыковского сельского поселения;  - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;  - совершенствование системы комплексного благоустройства территории Шилыковского сельского поселения;  - повышение общего уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий;  - повышение общего уровня благоустройства поселения.  Задачи подпрограммы:  - техническое обслуживание системы уличного освещения в населенных пунктах;  - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - повышение эффективности системы электроснабжения;  - установление единого порядка содержания территорий;  - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, зелёных насаждений и т.д.);  -увеличение количества благоустроенных территорий в рамках поддержки инициативных проектов;  - обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| **Целевые показатели** | - Обязательство по оплате за потребленную электрическую энергию (исполнено в срок);  - Своевременное проведение ремонта сетей уличного освещения;  - Своевременное исполнение расходных обязательств по арендной плате за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения;  - Поддержание в надлежащем состоянии территории Шилыковского сельского поселения;  - Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан;  - Содержание детских площадок в состоянии, обеспечивающем их безопасное использование. |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | - Обеспечение экономии электрической энергии;  - Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;  -Улучшение состояния территории Шилыковского сельского поселения;  -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  - Благоустроенность населённых пунктов поселения. |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы** | Объем финансирования Подпрограммы в 2021- 2023 годах:  8129 132,01 руб., в том числе:  областной бюджет – 2 089 412,46\*руб.  местный бюджет – 5 748 668,95\* руб;  районный бюджет – 207 510,95 руб.;  софинансирование граждан – 79 696,96\*руб;  софинансирование за счет средств  инициативных платежей (без учета  средств граждан, поддержавших проект) – 3842,69\*руб.  2021 год – 2 681 694,80 рублей;  2022 год – 3 081 362,87 рублей;  2023 год – 2 366 074,34 рублей. |

\* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки инициативных проектов. Финансирование оставшейся части проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного участия в софинансировнии проекта граждан, поддержавших проект – в размере не менее 3% от стоимости проекта, и за счет иных внебюджетных источников.

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Благоустройство населенных пунктов Шилыковского сельского поселение одно из основных направлений деятельности администрации Шилыковского сельского поселения. За последние годы в этом направлении проведена большая работа. Ежегодно выделяются средства на уборку территорий, скашивание травы, опиловку деревьев, содержание уличного освещения, обустройство и поддержание в безопасном состоянии детских площадок, зеленых насаждений. В рамках поддержки инициативных проектов повышается уровень благоустройства и комфорта дворовых территорий. Поддержка инициативных проектов – это эффективный и устойчивый механизм, который позволяет оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные проблемы местного значения, являющиеся реальным приоритетом населения, вовлекать граждан в решение местных проблем.

Несмотря на принимаемые меры, постоянно происходит порча детских и спортивных площадок, лавочек и других объектов благоустройства. Для улучшения комфортного проживания населения и обеспечение безопасного движения транспорта в тёмное время суток, необходимо продолжать проведение мероприятий по содержанию уличного освещения.

Подпрограмма «Благоустройство территории» (далее по тексту – Подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области», утвержденными решением Совета Шилыковского сельского поселения №41 от 28.09.2017 года.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Шилыковского сельского поселения, районного бюджета, областного бюджета, софинансирования граждан, софинансирование за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан, поддержавших проект).

Подпрограмма должна обеспечить снижение потребления электроэнергии за счет внедрения предлагаемых данной подпрограммой мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование электроэнергии.

Подпрограмма позволит сформировать условия для улучшения благоустройства населенных пунктов, развития, эффективной реализации полномочий администрации Шилыковского сельского поселения.

3. Цели и задачи подпрограммы

Данная Подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов территории Шилыковского сельского поселения. Основными целями подпрограммы является:

- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц в населенных пунктах Шилыковского сельского поселения;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Шилыковского сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Шилыковского сельского поселения;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения указанных целей, необходимо выполнение следующих задач:

- техническое обслуживание системы уличного освещения в населенных пунктах;

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- установление единого порядка содержания территорий;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, зелёных насаждений и т.д.);

- обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

-Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;

-Обеспечение экономии электрической энергии;

-Улучшение состояния территории Шилыковского сельского поселения;

-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- Благоустроенность населённых пунктов поселения.

5. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы.

В ходе исполнения Подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Шилыковском сельском поселении.

6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее целей и основных задач и сгруппирован в рамках поставленных задач.

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении №1 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство территории».

7. Перечень целевых показателей подпрограммы

Перечень целевых показателей Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы отражен в приложении №2 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство территории».

8. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы представлена в Паспорте Подпрограммы.

Дополнительная информация изложена в приложении №3 к муниципальной подпрограмме «Благоустройство территории».

Объем финансирования подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Шилыковского сельского поселения и утверждается решением Совета Шилыковского сельского поселения о бюджете Шилыковского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на ее реализацию по отдельным мероприятиям и годам.

**9. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий подпрограммы, решения задач и реализации целей подпрограммы.

Результаты оценки эффективности ее выполнения используются при принятии решений:

* корректировке плана реализации подпрограммы на текущий год;
* формировании плана реализации подпрограммы на очередной год;
* подготовке предложений по корректировке подпрограммы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

обследование (анализ) текущего состояния сферы реализации Подпрограммы на основе достигнутых результатов.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценки:

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени достижения целевых показателей подпрограммы.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территории»

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Организация освещения населённых пунктов | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 |  |
| 1.1 | Мероприятие:  Оплата за потреблённую электрическую энергию | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 | обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц Шилыковского сельского поселения |
| 1.2 | Мероприятие:  Техническое обслуживание сетей уличного освещения и приобретение материальных запасов (расходных материалов) | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 | обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц Шилыковского сельского поселения |
| 1.3 | Мероприятие:  Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 | обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц Шилыковского сельского поселения |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Благоустройство населённых пунктов Шилыковского сельского поселения | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 |  |
| 2.1 | Мероприятие:  Текущее содержание территории общего пользования, содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, скашивание травы), спиливание сухостойных и больных деревьев, уборка мусора | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Шилыковского сельского поселения |
| 2.2 | Мероприятие:  Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок, содержание памятников и обелисков участникам ВОВ | Администрация Шилыковского сельского поселения | 2021 | 2023 | повышение общего уровня благоустройства поселения |
| 2.3 | Мероприятие:  Устранение очагов произрастания борщевика, акарицидная обработка от клещей | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 | улучшение уровня санитарного и эстетического состояния территории поселения |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Поддержка проекта развитие территории, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | Администрация Шилыковского сельского поселения, ТОС «Лидер», ТОС «Пятнашка», ТОС «Наш двор» | 2022 | 2023 |  |
| 3.1 | Мероприятие:  Реализация Проекта благоустройства дворовой территории дома №17 с.Шилыково | Администрация Шилыковского сельского поселения;  ТОС «Лидер» | 2022 | 2022 | обеспечение удобства, комфорта, безопасности движения пешеходов, детей на велосипедах, самокатах и автотранспорта, повысит уровень благоустройства дворовой территории |
| 3.2 | Мероприятие:  Реализация Проекта благоустройства дворовой территории дома №15 с.Шилыково | Администрация Шилыковского сельского поселения;  ТОС «Пятнашка» | 2023 | 2023 | повышение уровня благоустройства дворовой территории, обеспечение удобства, комфорта, безопасности движения пешеходов и автотранспорта |
| 3.3 | Мероприятие:  Реализация Проекта благоустройства общественной территории вблизи дома №27 ул.Центральная с.Чернцы | Администрация Шилыковского сельского поселения,  ТОС «Наш двор» | 2023 | 2023 | повышение уровня благоустройства общественной территории памятника ВОВ, увековечение памяти о земляках участниках ВОВ |

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территории»

Перечень целевых показателей подпрограммы «Благоустройство территории»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Организация освещения населённых пунктов |  | Администрация Шилыковского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1 | Обязательство по оплате за потребленную электрическую энергию (исполнено в срок) | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | Обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц Шилыковского сельского поселения |
| 1.2 | Своевременное проведение ремонта сетей уличного освещения | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | Обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц Шилыковского сельского поселения |
| 1.3 | Своевременное исполнение расходных обязательств по арендной плате за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | Обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц Шилыковского сельского поселения |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Благоустройство населённых пунктов Шилыковского сельского поселения |  | Администрация Шилыковского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание в надлежащем состоянии территории Шилыковского сельского поселения | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Шилыковского сельского поселения |
| 2.2 | Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок, содержание памятников и обелисков участникам ВОВ | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | Повышение общего уровня благоустройства поселения |
| 2.3 | Мероприятие:  Устранение очагов произрастания борщевика, акарицидная обработка от клещей | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | Улучшение уровня санитарного и эстетического состояния территории поселения |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Поддержка проекта развитие территории, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) |  | Администрация Шилыковского сельского поселения;  ТОС «Лидер», ТОС «Пятнашка», ТОС «Наш двор» |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие:  Реализация Проекта благоустройства дворовой территории дома №17 с.Шилыково | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения,  ТОС «Лидер» | - | Да | - | Обеспечение удобства, комфорта, безопасности движения пешеходов, детей на велосипедах, самокатах и автотранспорта, повысит уровень благоустройства дворовой территории |
| 3.2 | Мероприятие:  Реализация Проекта благоустройства дворовой территории дома №15 с.Шилыково | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения;  ТОС «Пятнашка» | - | - | Да | Повышение уровня благоустройства дворовой территории, обеспечение удобства, комфорта, безопасности движения пешеходов и автотранспорта |
| 3.3 | Мероприятие:  Реализация Проекта благоустройства общественной территории вблизи дома №27 ул.Центральная с.Чернцы | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения;  ТОС «Наш двор» | - | - | Да | Повышение уровня благоустройства общественной территории памятника ВОВ, увековечение памяти о земляках участниках ВОВ |

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территории»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Благоустройство территории»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной квалификации | | | | Расходы, руб | | |
| ГРБС | ГРБС | ГРБС | ГРБС | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Организация освещения населённых пунктов | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0503 | 0220126010 | 200 | 612 795,61 | 604 238,73 | 613 958,57 |
| 1.1 | Мероприятие:  Оплата за потреблённую электрическую энергию | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0503 | 0220126010 | 200 | 477 736,45 | 440 319,66 | 463 958,57 |
| 930 | 0409 | 4490096010 | 247 |
| 1.2 | Мероприятие:  Техническое обслуживание сетей уличного освещения и приобретение материальных запасов (расходных материалов) | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0503 | 0220126010 | 200 | 80 625,92 | 85 869,90 | 70 000,0 |
| 1.3 | Мероприятие:  Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0503 | 0220126010 | 200 | 54 433,24 | 78 049,17 | 80 000,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Благоустройство населённых пунктов Шилыковского сельского поселения | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0503 | 0220226050 | 200 | 2 068 899,19 | 1 430 738,12 | 141 936,37 |
| 2.1 | Мероприятие:  Текущее содержание территории общего пользования, содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, скашивание травы), спиливание сухостойных и больных деревьев, уборка мусора | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0503 | 0220226050 | 200 | 965 341,96 | 1 163 623,44 | 81 936,37 |
| 2.2 | Мероприятие:  Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок, содержание памятников и обелисков участникам ВОВ | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0503 | 0220226050 | 200 | 1 083 557,23 | 219 114,68 | 50 000,00 |
| 2.3 | Мероприятие:  Устранение очагов произрастания борщевика, акарицидная обработка от клещей | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 0503 | 0220226050 | 200 | 20 000,0 | 48 000,0 | 10 000,00 |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Поддержка проекта развитие территории, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | Администрация Шилыковского сельского поселения;  ТОС «Лидер»,  ТОС «Пятнашка», ТОС «Наш двор» | 930 | 0530 | 042F2S5101 | 244 | 0 | 1 046 386,02 | 1610 179,40\* |
| 930 | 0530 | 042F2S5101 | 244 | 0 | 888 172,45 (областной бюджет) | 1201 240,01\*  (областной бюджет) |
| 930 | 0530 | 042F2S5101 | 244 | 0 | 125 549,68 (местный бюджет) | 358 063,63\*  (местный бюджет) |
| 930 | 0530 | 042F2S5101 | 244 | 0 | 31 391,58  (со финансирование граждан) | 48 305,38\*  (со финансирование граждан) |
| 930 | 0530 | 042F2S5101 | 244 | 0 | 1 272,31  (со финансирование за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан поддержавших проект) | 2 570,38\*  (со финансирование за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан поддержавших проект) |
| 3.1 | Мероприятие:  Реализация Проекта благоустройства дворовой территории дома №17 с.Шилыково | Администрация Шилыковского сельского поселения;  ТОС «Лидер» | 930 | 0530 | 042F2S5101 | 244 | 0 | 888 172,45 (областной бюджет) | 0 |
| 930 | 0530 | 042F2S5101 | 244 | 0 | 125 549,68 (местный бюджет) | 0 |
| 930 | 0530 | 042F2S5101 | 244 | 0 | 31 391,58  (со финансирование граждан) | 0 |
| 930 | 0530 | 042F2S5101 | 244 | 0 | 1 272,31  (со финансирование за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан поддержавших проект) | 0 |
| 3.2 | Мероприятие:  Реализация Проекта благоустройства дворовой территории дома №15 с.Шилыково | Администрация Шилыковского сельского поселения;  ТОС «Пятнашка» | 000\*\* | 0000\*\* | 0000000000\*\* | 000\*\* | 0 | 0 | 899 918,33\*  (областной бюджет) |
| 000\*\* | 0000\*\* | 0000000000\*\* | 000\*\* | 0 | 0 | 316 547,25\*  (местный бюджет) |
| 000\*\* | 0000\*\* | 0000000000\*\* | 000\*\* | 0 | 0 | 37 669,25\*  (со финансирование граждан) |
| 000\*\* | 0000\*\* | 0000000000\*\* | 000\*\* | 0 | 0 | 1 506,77\*  (со финансирование за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан поддержавших проект) |
| 3.3 | Мероприятие:  Реализация Проекта благоустройства общественной территории вблизи дома №27 ул.Центральная с.Чернцы | Администрация Шилыковского сельского поселения;  ТОС «Наш двор» | 000\*\* | 0000\*\* | 0000000000\*\* | 000\*\* | 0 | 0 | 301 321,68\*  (областной бюджет) |
| 000\*\* | 0000\*\* | 0000000000\*\* | 000\*\* | 0 | 0 | 41 516,38\*  (местный бюджет) |
| 000\*\* | 0000\*\* | 0000000000\*\* | 000\*\* | 0 | 0 | 10 636,13\*  (со финансирование граждан) |
| 000\*\* | 0000\*\* | 0000000000\*\* | 000\*\* | 0 | 0 | 1 063,61\*  (со финансирование за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан поддержавших проект) |

Примечание:

\* Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки инициативных проектов. Финансирование оставшейся части проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного участия в софинансировнии проекта граждан, поддержавших проект – в размере не менее 3% от стоимости проекта, и за счет иных внебюджетных источников.

\*\* Коды бюджетной классификации будут определены после внесения изменений в закон Ивановской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Приложение №3

к Муниципальной программе

«Развитие территории Шилыковского

сельского поселения на 2021 – 2023 гг.»

Муниципальная подпрограмма

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

муниципальной программы

**«Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2021 – 2023 гг.»**

**Паспортмуниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственныйисполнитель подпрограммы** | Администрация Шилыковского сельского поселения |
| **Участники подпрограммы** | Администрация Шилыковского сельского поселения |
| **Целии задачи подпрограммы** | Цели подпрограммы:  - Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим), и повышения их роли в решении социально-экономических задач Шилыковскогосельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области;  - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;  -обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;  -повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции; - удовлетворение потребностей малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в комплексных консультационных услугах по всем аспектам ведения предпринимательской деятельности. |
| **Целевые показатели** | - Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;  - Увеличение количества рабочих мест;  -Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим;  - Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития;  - Повышение осведомленности предпринимателей, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2021 по 2023годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. |
| **Ожидаемыерезультатыреализации подпрограммы** | - Обеспечение занятости населения;  - увеличение удельного веса вновь созданных рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве в сельской местности;  - обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;  - обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |
|  | - увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. |
| **Объемы и источники финансирования подпрограммы** | Объем финансирования Подпрограммы в 2021- 2023 годах:  всего – 0,00 руб.,  в том числе: местный бюджет – 0,00 руб.;  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год –0,00 рублей |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем.

Малое и среднее предпринимательство - с одной стороны, специфический сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческого капитала, а с другой - сфера самореализации и самообеспечения граждан в пределах прав, предоставленных Конституцией Российской Федерации (ст. 34 Конституции Российской Федерации). Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий. В то же время он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе обратиться за оказанием поддержки, предусмотренной статьями 17 - 21, 23, 25 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса необходимо определять исходя из сложившейся социально-экономической ситуации на территории Шилыковского сельского поселения.

В таблице 1 указано количество малых и средних предприятий на территории Шилыковского сельского поселения, а так же численность занятых на этих предприятиях.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2020** |
| Количество малых и средних предприятий, всего | 41 |
| В томчисле: |  |
| - промышленность | 3 |
| - сельскоехозяйство | 5 |
| - торговля, общепит | 16 |
| - прочие | 17 |
| Численность занятых на МП и СП, тыс. чел. | 0,530 |

Необходимо отметить, что отсутствие полной статистической информации о деятельности всех субъектов малого предпринимательства, недостаточное качество статистических показателей, получаемых на основе выборочных обследований на областном уровне с использованием постоянно меняющейся методики расчета, отсутствие статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями не позволяют получить точные и исчерпывающие сведения о реальной сфере малого предпринимательства и осложняют принятие эффективных решений.

Несмотря на то, что этот сектор экономики развит в Шилыковском сельском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области, существует ряд причин и факторов, сдерживающих развитие этого сектора экономики, среди которых необходимо отметить:

* нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность данной сферы;
* нехваткаквалифицированныхкадров;
* низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления);
* недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела;
* сложность и высокая стоимость процедур легализации предпринимательской деятельности, таких как регистрация, лицензирование, сертификация, аккредитация и прочие;
* дефицит помещений для осуществления предпринимательской деятельности.

Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Шилыковском сельском поселении Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021-2023годы" решает социально-экономическую проблему повышения роли малого и среднего предпринимательства в структуре экономики поселения.

В процессе реализации данной программы предполагается увеличение доли малого и среднего предпринимательства в базовых социально-экономических показателях Шилыковского сельского поселения.

**3. Цель и задачи подпрограммы**

Цель:

Создание на территории Шилыковского сельского поселения благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, повышения качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции.

Для достижения цели настоящей муниципальной программы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- привлечение представителей малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социально-экономического развития;

- информирование населения о предпринимательской деятельности;

- популяризация положительного опыта развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и желающих создать собственное дело граждан Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области.

Приоритетные направления деятельности:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, включая поддержку малых форм хозяйствования на селе;

- объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания.

**3.1 Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, сроки рассмотрения обращений о предоставлении поддержки**

На территории сельского поселения поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, может осуществляться в следующих формах:

1. консультационная;

2. информационная.

Консультационная и информационная поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, признанным таковыми в соответствии с действующим законодательством и зарегистрированным на территории Шилыковского сельского поселения.

Консультационная поддержка оказывается в виде проведения консультаций:  
-по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства,физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;

-по вопросам организации торговли и бытового обслуживания;

-по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества;

-по вопросам предоставления в аренду земельных участков;

-по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, оказывается в виде предоставления информации об организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых столов, ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

Формы и методы консультационной и информационной поддержки могут изменяться и дополняться.

Консультационная и информационная поддержки оказываются должностными лицами в соответствии с их компетенцией в следующих формах:  
-в устной форме – лицам, обратившимся посредством телефонной связи или лично;

-в письменной форме по запросам.

-путем размещения информации на сайте администрации сельского поселения.»  
Рассмотрение обращения заявителя осуществляется в течение 30 календарных дней со дня его регистрации, если не установлен более короткий срок исполнения обращения. В исключительных случаях глава поселения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего обращение.

Запрос о продлении срока рассмотрения обращения должен быть оформлен не менее чем за 2 - 3 календарных дня до истечения срока исполнения.

В случае если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день.

Администрация поселения, оказывающая поддержку, ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на территории поселения по форме согласно Приложение №4 к муниципальной подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства».

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает создать условия для сохранения действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих мест, повышение заработной платы на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса и тем самым повысить уровень жизни населения на территории Шилыковского сельского поселения.

По итогам реализации программы планируется получить следующие результаты:

1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

2. Увеличение количества рабочих мест.

3.Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых субъектами малого и среднего бизнеса, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим.

4. Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития.

5. Повышение осведомленности предпринимателей, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

5. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы.

В ходе исполнения Подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Шилыковскомсельском поселении.

6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее целей и основных задач и сгруппирован в рамках поставленных задач.

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении №1 к муниципальной подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства».

7. Перечень целевых показателей подпрограммы

Перечень целевых показателей Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы отражен в приложении №2 к муниципальной подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства».

8. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Информацияпо финансовому обеспечению реализации Подпрограммы представлена в Паспорте Подпрограммы.

Дополнительная информация изложена в приложении №3 к муниципальной подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Объем финансирования подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Шилыковского сельского поселения и утверждается решением Совета Шилыковского сельского поселения о бюджете Шилыковского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на ее реализацию по отдельным мероприятиям и годам.

**9. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности выполнения подпрограммы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий подпрограммы, решения задач и реализации целей подпрограммы.

Результаты оценки эффективности ее выполнения используются при принятии решений:

* корректировке плана реализации подпрограммы на текущийгод;
* формировании плана реализации подпрограммы на очереднойгод;
* подготовке предложений по корректировке подпрограммы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализацииПодпрограммы.

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

обследование (анализ) текущего состояния сферы реализации Подпрограммы на основе достигнутых результатов.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценки:

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени достижения целевых показателей подпрограммы.

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в конкурсах среди малого и среднего предпринимательства, Участие представителей СМСП в Семинарах, Днях российского предпринимательства, выставочно-ярмарочных мероприятиях. | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 | Популяризация положительного опыта развития малого и среднего бизнеса, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. |
| 2 | Анализ проблем, возникающих при открытии объекта малого и среднего предпринимательства, а также в деятельности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |
| 3 | Информирование населения о предпринимательской деятельности, размещение в средствах массовой информации материалов о малом и среднем предпринимательстве, физических лицах, применяющих специальный налоговый режим, в Шилыковском сельском поселении | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 | Перспектива развитие малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |
| 4 | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим | Администрация Шилыковскогосельского поселения | 2021 | 2023 | Повышение осведомлённости предпринимателей, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Перечень целевых показателей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в конкурсах среди малого и среднего предпринимательства, Участие представителей СМСП в Семинарах, Днях российского предпринимательства, выставочно-ярмарочных мероприятиях. | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | Популяризация положительного опыта развития малого и среднего бизнеса, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. |
| 2 | Анализ проблем, возникающих при открытии объекта малого и среднего предпринимательства, а также в деятельности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |
| 3 | Информирование населения о предпринимательской деятельности, размещение в средствах массовой информации материалов о малом и среднем предпринимательстве, физических лицах, применяющих специальный налоговый режим, в Шилыковском сельском поселении | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | Перспектива развитие малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |
| 4 | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да | Да | Повышение осведомлённости предпринимателей, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Расходы, руб. | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах среди малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, Участие представителей СМСП в Семинарах, Днях российского предпринимательства, выставочно-ярмарочных мероприятиях. | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Анализ проблем, возникающих при открытии объекта малого и среднего предпринимательства, а также в деятельности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Информирование населения о предпринимательской деятельности, размещение в средствах массовой информации материалов о малом и среднем предпринимательстве, физических лицах, применяющих специальный налоговый режим, в Шилыковском сельском поселении | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4 к муниципальной подпрограмме

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Реестр   
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

Администрация Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области\_\_  
наименование органа, предоставившего поддержку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  реестро-  вой запи- си и дата включения сведений  в реестр | Основа-  ние для  включе-  ния (ис- ключе-  ния)  сведений в реестр | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства -  получателе поддержки | | | | Сведения о предоставленной поддержке | | | | Информация о нарушении порядка и условий пре- доставления поддержки (если имеется), в том числе о нецеле- вомиспользова- нии средств поддержки |
| наименование  юридического  лица или фа-  милия, имя и  отчество (ес- ли имеется)  индивидуаль-  ногопредпри- нимателя | почтовый адрес (ме-  сто нахождения) по-  стоянно действующего исполнительного ор-  гана юридического  лица или место жи-  тельства индивиду-  альногопредпринима- теля - получателя  поддержки | основной государ-  ственный регистра- ционный номер за-  писи о государст-  венной регистрации юридического лица  (ОГРН) или индиви- дуального предпри- нимателя (ОГРНИП) | иденти- фикаци- онный номер  налого- пла-  тельщи- ка | вид  под-  держки | форма  под-  держки | размер  поддержки | срок ока-  зания под- держки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Субъекты среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Микропредприятия | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |