Администрация Шилыковского сельского поселения

Лежневского муниципального района Ивановской области

Отчет

- о реализации муниципальной программы

- «Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2018-2020 годы»

- за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2018-2020 годы» была утверждена Постановлением Администрации Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 27.11.2017 года № 123.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территории сельского поселения посредством достижения следующей цели: сбалансированное, комплексное развитие Шилыковского сельского поселения.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

1. Подпрограмма "Безопасность поселения"

2. Подпрограмма "Благоустройство территории"

3. Подпрограмма " Развитие малого и среднего предпринимательства "

В соответствии с первой подпрограммой "Безопасность поселения" стояли следующие задачи:

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- информационное обеспечение;

- осуществление контроля по обеспечению пожарной безопасности;

- учёт пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима;

- обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- дальнейшее   развитие и совершенствование   сети наблюдения   за пожарной обстановкой, обеспечение скоординированной

- действий органов управления служб по локализации и ликвидации ЧС   природного и техногенного характера.

В результате выполнения намеченных мероприятий Подпрограммы предполагается уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них. Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.

Исходя из поставленных целей и задач подпрограммы Администрацией за период 2020 года был построен пожарный пирс в с.Шилыково, произведена подсыпка подъездного пути к пирсу, произведена подсыпка пожарных пирсов в с.Чернцы и д.Красный Остров, были расклеены листовки о соблюдении правил пожарной безопасности на территориях населенных пунктов, установлены утраченные указатели нахождения противопожарных водоемов. В районе д.Авдотцыно Большое и д.Кунятиха произведена опашка населенных пунктов (созданы минерализованные полосы).

В соответствии с перечнем целевых показателей подпрограммы, запланированные мероприятия были выполнены:

- Перечень целевых показателей подпрограммы «Безопасность поселения»

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия, показателя | - Единица измерения | - ГРБС | - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - Основное мероприятие 1: - Обеспечение пожарной безопасности |  | - Администрация Шилыковского сельского поселения | - Да |
| - 1.1 | - Показатель: - Содержание в надлежащем состоянии источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в населенных пунктах в течение года | - Да\нет | - Администрация Шилыковского сельского поселения | - Да |
| - 1.2 | - Показатель: - Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов | - Да\нет | - Администрация Шилыковского сельского поселения | - Да |
| - 1.3 | - Показатель: - Организация в населенных пунктах обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными правовыми актами | - Да\нет | - Администрация Шилыковского сельского поселения | - Да |
| - 1.4 | - Мероприятие: - Строительство и ремонт пирсов | - Да\нет | - Администрация Шилыковского сельского поселения | - Да |

На реализацию Подпрограмма "Безопасность поселения" в 2020 году были предусмотрены средства местного бюджета 289 503,92 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 289 503,92 рублей. Все запланированные мероприятии выполнены в срок и в полном объеме.

Вторая подпрограмма «Благоустройство территории»

Данная Подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов территории Шилыковского сельского поселения. Основными целями подпрограммы является:

- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц в населенных пунктах Шилыковского сельского поселения;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Шилыковского сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Шилыковского сельского поселения;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

В рамках поставленных целей, Администрацией Шилыковского сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1:

| N п/п | Раздел | Исполнители | Период | Источник финансирования. | План на 2020г | Факт | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обязательство по оплате за потребленную электрическую энергию (исполнено в срок) | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2019по 31.12.2019 | Бюджет сельского поселения | 479624,64 | 479624,64 | 0 |
| 2 | Своевременное проведение ремонта сетей уличного освещения | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2019по 31.12.2019 | Бюджет сельского поселения | 127187,88 | 127187,88 | 0 |
| 3 | Своевременное исполнение расходных обязательств по арендной плате за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2019по 31.12.2019 | Бюджет сельского поселения | 53 397,18 | 53 397,18 | 0 |
| 4 | Замена ртутных ламп уличного освещения светодиодными | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2019по 31.12.2019 | Бюджет сельского поселения | 16 322,30 | 16 322,30 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 676532,00 | 676532,00 | 0 |

В рамках заключенных договоров администрация оплатила в полном объеме потребленную электроэнергию уличного освещения, а также договора аренды за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения. По мере необходимости на протяжении всего 2020 года производилась замена ламп уличного освещения, для энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в целях модернизации, были закуплены светодиодные прожектора и заменено на конец года 100% приборов уличного освещения. Восстановлена линия уличного освещения вблизи школы с.Шилыково. Благодаря энергосберегающему оборудованию в 2020 году расходы на потребленную электроэнергию значительно сократились и составили 479624,64 рублей в 2019г. – 648441,21 руб., оплатой арендной платы за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения  в 2019г. – 41329,60 руб. в 2020г. - 53 397,18 руб. Общая экономия денежных средств в 2020г. – 119073,89 рублей по сравнению с 2019 годом.

В рамках мероприятия 1 в установленный срок выполнены три основных мероприятия (1 « оплата за потреблённую электр. энергию», 2 «Арендная плата за размещение на опорах воздушных линий электропередач светильников и проводов уличного освещения», 3 «Замена ртутных ламп уличного освещения светодиодными и Приобретение материальных запасов (расходных материалов)».

Контрольное событие мероприятия 1 выполнено в установленные сроки. В результате произведена арендная плата за размещение воздушных линий электропередач, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора.

Мероприятие 2:

| N п/п | Раздел | Исполнители | Период | Источник финансирования. | План на 2020г | Факт | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание территории общего пользования, содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, скашивание травы), спиливание сухостойных и больных деревьев, уборка мусора | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2019по 31.12.2019 | Бюджет сельского поселения | 543 289,73 | 543 289,73 | 0 |
| 2 | Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок, содержание памятников и обелисков участникам ВОВ | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2019по 31.12.2019 | Бюджет сельского поселения | 9 500,00 | 9 500,00 | 0 |
| 3 | Устранение очагов произрастания борщевика | Администрация Шилыковского сельского поселения | с 01.01.2019по 31.12.2019 | Бюджет сельского поселения | 7 638,00 | 7 638,00 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 560 427,73 | 560 427,73 | 0,00 |

Для наведения санитарного порядка в течение 2020 года администрацией Шилыковского сельского поселения проведены 2 субботника для наведения порядка на территории памятников ВОВ. Регулярно проводится выпиловка аварийных деревьев, уборка общественных и дворовых территорий. На территории поселения в течении 2020 года производился покос травы, побелка деревьев, сбор и вывоз мусора.

На дворовой территории многоквартирных домов были произведены сварочные работы по восстановлению ограждений, а также ремонт и покраска лавочек и стеллажей для сушки белья.

На реализацию данных мероприятий в 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 560 427,73 руб. Фактическое освоение средств составило 560 427,73тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы «Благоустройство территории» были запланированы и исполнены средства в размере 1 236959,73  рублей.

В рамках мероприятия 2 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий: 1 «Текущее содержание территории общего пользования, содержание зеленых насаждений мест общего пользования (опиловка сухих веток, скашивание травы), спиливание сухостойных и больных деревьев, уборка мусора» и 2 «Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок, содержание памятников и обелисков участникам ВОВ»). Все запланированные мероприятия выполнены в срок.

Третья подпрограмма " Развитие малого и среднего предпринимательства "

Цель данной подпрограммы создание на территории Шилыковского сельского поселения благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, повышения качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции.

Приоритетные направления деятельности:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, включая поддержку малых форм хозяйствования на селе;

- объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания.

По состоянию на 01.01.2020 года в Шилыковском сельском поселении численность работающих, занятых у СМСП составила 454 человек, или 56% от общего числа населения, занятого в экономике Шилыковского сельского поселения.

Расширение сфер деятельности СМСП увеличивает количество малых предприятий находящихся на территории поселения: в 2016г. – 39 предприятий, в 2017г.-42, в 2018г. – 41, в 2019г. – 41, в 2020г. – 41. В результате происходит насыщение рынка качественными и доступными товарами и услугами.

В структуре наиболее многочисленна категория индивидуальных предпринимателей, относящаяся к прочей деятельности СМСП, составляющая на 01.01.2020г. - 19 единиц и ведущая в основном деятельность связанную с оказание транспортных, бытовых и прочих услуг. Изменение количества индивидуальных предпринимателей выглядит следующим образом: в 2016 – 39 единиц, в 2017 - 42 единицы, в 2018 – 41 единица, в 2019 – 41 единица, в 2020 – 41 единица.

Являясь динамично развивающимся важнейшим элементом рыночной экономики поселения СМСП присутствуют практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер. Анализ изменения количества субъектов предпринимательства по отраслям показывает, что малый и средний бизнес, как и прежде, сконцентрирован в прочей области – 45%, в области торговли и общественного питания – 36%, сельском хозяйстве – 12%, промышленность – 7%.

Несмотря на постоянный рост, заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства ниже, чем по полному кругу организаций. Зачастую за счет уменьшения затрат на заработную плату решается вопрос сокращения издержек производства. Среднемесячная зарплата на одного работника субъектов малого бизнеса по сравнению с 2019 годом увеличилась на 7,5% и в 2020 году составила  – 12130 рублей.

Основными причинами, препятствующими широкому развитию предпринимательства в Шилыковском сельском поселении, являются:

- насыщение рынка;

-  дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда;

- недостаточный уровень юридических (экономических) знаний СМСП;

- недостаточное количество СМСП, способных конкурировать на краевом и межрегиональных рынках;

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению. На территории поселения представлена информационно-консультационная поддержка.

Динамика показателей реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» ведущих свою деятельность на территории Шилыковского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 0 |
|  | прирост численности наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 0 |
|  | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 3062 человек населения сельского поселения, единиц | 41 |
|  | удельный вес занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике муниципального образования, % | 56 |
|  | прирост заработной платы наемных работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в сельском поселении, % | 1 |

Информационно-консультационная поддержка

Для оказания информационно-консультационные поддержки предпринимательства, в Администрацию Шилыковского сельского поселения, в 2020 году поступило 2 обращения. Вопросы связанны с землей – аренда земли, покупка земли. Обращения поступали в сфере сельского хозяйства -2.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на информационном стенде администрации Шилыковского сельского поселения, а также в сети интернет на официальном сайте администрации. Была размещена информация о муниципальной программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства, отчет о реализации программы, иная информация, необходимая для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности МП

По большинству показателей результативности реализации подпрограммы по итогам 2020 года отмечается достижение запланированных годовых значений.

Количества субъектов малого и среднего предпринимательства за год не изменилось, однако был закрыт один из магазинов, на его месте был открыт другой магазин. При уменьшении численности населения это является неплохим показателем работы представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность на территории Шилыковского сельского поселения.

Также повысилась и среднемесячная заработная плата, на конец 2020 года она составляла 12130,00 руб. что на 7,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Перечень целевых показателей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, показателя | Единица измерения | ГРБС | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах среди малого и среднего предпринимательства, Участие представителей СМСП в Семинарах, Днях российского предпринимательства, выставочно-ярмарочных мероприятиях. | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Популяризация положительного опыта развития малого и среднего бизнеса. |
| 2 | Анализ проблем, возникающих при открытии объекта малого и среднего предпринимательства | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Информирование населения о предпринимательской деятельности, размещение в средствах массовой информации материалов о малом и среднем предпринимательстве в Шилыковском сельском поселении | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Перспектива развитие малого и среднего предпринимательства |
| 4 | Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Повышение осведомлённости предпринимателей |

- По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Шилыковского сельского поселения «Развитие территории Шилыковского сельского поселения на 2018-2020 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки.