Администрация Шилыковского сельского поселения

Лежневского муниципального района Ивановской области

Отчет

о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Шилыковского сельского поселения.»

за 2018 год

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Шилыковского сельского поселения»» была утверждена Постановлением Администрации Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области от 27.11.2017 года № 122. На 2018 год запланировано – 3 792 853,43 руб., фактически освоено – 3 791 434,47 руб.

Средства были выделены на проведение мероприятий согласно целям и задачам муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Шилыковского сельского поселения».

В 2018 году в программу вносились изменения в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы:

-  постановление администрации Шилыковского сельского поселения от 13.11.2018г. №73 «О внесении изменений в постановление администрации Шилыковского сельского поселения № 122 от 27.11.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Шилыковского сельского поселения»»;

-  постановление администрации Шилыковского сельского поселения от 24.12.2018г. №91 «О внесении изменений в постановление администрации Шилыковского сельского поселения № 124 от 29.11.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Шилыковского сельского поселения на 2018 – 2020 г.г.»».

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Шилыковского сельского поселения» включает в себя несколько подпрограмм, которые в свою очередь делятся на мероприятия:

- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шилыковского сельского поселении:

- Обеспечение деятельности Главы Шилыковского сельского поселения.

1.1.Обеспечение деятельности Главы Шилыковского сельского поселения.

2.  Обеспечение функций администрации Шилыковского сельского поселения.

2.1. Обеспечение функций администрации Шилыковского сельского поселения.

3.Передача части полномочий по решению вопросов местного значения.

3.1. Осуществление полномочий по вопросу контроля за исполнением бюджета.

- Развитие муниципальной службы в Шилыковском сельском поселении:

- Профессиональное и дополнительное образование.

1.1.Обеспечение мероприятий по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

- Муниципальное социальное обеспечение в Шилыковском сельском поселении:

- Организация муниципального пенсионного обеспечения.

1.1.Обеспечение функций по доплате к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Иные выплаты населению).

2. Обеспечение функций по оказанию других видов социальной помощи в рамках деятельности местной администрации Шилыковского сельского поселения.

2.1.Оказание социальной помощи.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными на год значениями  целевых показателей программы (Приложение №1  №2  и №4 к отчету).

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления

Шилыковского сельского поселения»

ОТЧЕТ

о перечне целевых показателей подпрограммы «Обеспечение деятельности органов

местного самоуправления Шилыковского сельского поселения»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок к количеству обращений, поставленных на контроль | % | Администрация Шилыковского сельского поселения | 100 | 100 |
| 2 | Размещение нормативных актов в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет | Да/Нет | Администрация Шилыковского сельского поселения | Да | Да |
| 3 | Уровень достижения показателей подпрограммы (от общего количества установленных Подпрограммой целевых показателей) | % | Администрация Шилыковского сельского поселения | Не менее 90 | 80 |
| 4 | Доля нормативных правовых актов, размещенных в сети Интернет, к общему числу НПА | % |  | 100 | 100 |
| 5 | Просроченная кредиторская задолженность | Да/Нет |  | Нет | Нет |
| 6 | Уровень освоения средств, направленных на финансирование расходных обязательств поселения, переданных для реализации на уровень муниципального района, согласно заключенному соглашению | % | Администрация Шилыковского сельского поселения | - | - |

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Шилыковского сельского поселения» за счет средств местного бюджета

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | КВР | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Главы Шилыковского сельского поселения | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 01 02 | 0110102000 |  | 681 065,48 | 681 065,48 |
| 1.1 | Мероприятие: Обеспечение деятельности Главы Шилыковского сельского поселения | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 01 02 | 0110102000 | 100 | 681 065,48 | 681 065,48 |
|  | Основное мероприятие2: Обеспечение функций администрации Шилыковского сельского поселения | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 01 04 | 0110201000 |  | 2 831 807,91 | 2 830 388,65 |
| 1.2 | Мероприятие2: Обеспечение функций администрации Шилыковского сельского поселения | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 01 04 | 0110201000 | 100 200 800 | 2 831 807,91 | 2 830 388,65 |
| 2 | Основное мероприятие 3: Передача части полномочий Шилыковское сельского поселения по решению вопросов местного значения | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 01 06 | 0110397030 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 3: Осуществление полномочий по вопросу контроля за исполнением бюджета | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 01 06 | 0110397030 | 500 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления

Шилыковского сельского поселения»

ОТЧЕТ

о перечне целевых показателей подпрограммы «Развитие муниципальной службы

в Шилыковском сельском поселении»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (не менее) | % | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0 | 0 |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, увеличится на 30 процентов; | % | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0 | 0 |
| 3 | Число муниципальных служащих направленных на профессиональную переподготовку | Чел. | Администрация Шилыковского сельского поселения | 1 | 0 |
| 5 | доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0 | 0 |
| 6 | индекс доверия граждан к муниципальным служащим | % | Администрация Шилыковского сельского поселения | 30 | 55 |

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в

Шилыковском сельском поселении» за счет средств местного бюджета

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | КВР | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Профессиональное и дополнительное образование | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 07 05 | 0120109200 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие: Обеспечение мероприятий по организации подготовки, переподготовки и повышению квалификации | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 07 05 | 0120109200 | 200 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления

Шилыковского сельского поселения»

ОТЧЕТ

о перечне целевых показателей подпрограммы

«Муниципальное пенсионное обеспечение в Шилыковском сельском поселении»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество жалоб на своевременность перечисления средств по пенсионному обеспечению лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы | шт | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0 | 0 |
| 2 | Количество заседаний Комиссии по реализации вопросов о социальных гарантиях лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы | % | Администрация Шилыковского сельского поселения | Не менее 2 | 0 |
| 3 | Количество обращений граждан в администрацию, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | шт | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0 | 0 |
| 4 | Количество замечаний при проведении проверок | шт | Администрация Шилыковского сельского поселения | Не более2 | 0 |
| 5 | Просроченная кредиторская задолженность | Руб. | Администрация Шилыковского сельского поселения | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении реализации подпрограммы «Муниципальное пенсионное обеспечение

в Шилыковском сельском поселении» за счет средств местного бюджета

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной квалификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | КВР | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Организация муниципального пенсионного обеспечения | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 10 01 | 0130111000 |  | 276980,34 | 276980,34 |
| 1.1 | Мероприятие: Обеспечение функций по доплате к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (Иные выплаты населению) | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 10 01 | 0130111000 | 300 | 276980,34 | 276980,34 |
| 2 | Основное мероприятие: Обеспечение функций по оказанию других видов социальной помощи в рамках деятельности местной администрации Шилыковского сельского поселения | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 10 03 | 0130270010 |  | 3000,00 | 3000,00 |
| 2.1 | Мероприятие: Оказание социальной помощи | Администрация Шилыковского сельского поселения | 930 | 10 03 | 0130270010 | 300 | 3000,00 | 3000,00 |